## MIR
Matriz de Pruebas SIEDNL
Proyecto: Sistema del Presupueso Basado en Resultados |  |  |  | Tester: Iris Lechuga
Ambiente QA |  |  | Flujo LA MIR
N° Caso | Menús | Submenú | Perfil | Usuario | Acción | Estatus de Prueba | Resultado Obtenido | Resultado Esperado | N° de Indicente | Desarrollador | Estatus Incidente | N° de Tarea Jira | Fecha
1 | Ingresar sitio wed | http://10.200.4.165/ | Verificador | iclechugaverificador | Ingresar | Pendiente |  | Ingresar al sitio web
2 | Ingresar las Credenciales | iclechugaverificador | Verificador | iclechugaverificador | Ingresar | Pendiente | Busqueda Correcta | Busqueda Correcta
3 | Plataforma | PBR (SIEDNL) | Verificador | iclechugaverificador | Columnas | Pendiente | Filtrado de columnas seleccionadas | Filtrado de columnas seleccionadas
4 | Principal | Notificaciones | Verificador | iclechugaverificador | Exportar | Realizado | Exporta e Imprime archivo correctamente | Generación correcta
5 | Principal | Inicio | Verificador | iclechugaverificador | Filtrado por página | Realizado | Filtra paginas correctamente | Se realiza muestran correctamente los número de registros consultados
6 | Principal | Programas Presupuestales | Verificador | iclechugaverificador | Inicio | Pendiente
7 | Programas Presupuestales | MIR | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda Filtro | Error |  | Busqueda de MIR
8 | Programas Presupuestales | MIR | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda Filtro Institución | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
9 | Programas Presupuestales | MIR | Verificador | iclechugaverificador | Filtro Por Estado de la Mir | Realizado |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
10 | Programas Presupuestales | MIR | Verificador | iclechugaverificador | Añadir Registro
11 | MIR | Encabezado | Verificador | iclechugaverificador | Cargar Archivo | Realizado
12 | MIR | Encabezado | Verificador | iclechugaverificador | Descarga plantilla | Error | Descarga la plantilla correctamente, El botón plantilla no se distingue, se ve como si fuera un título del apartado, agregar un tooltip descriptivo donde indique que es para descargar. | Descargar plantilla |  |  |  | https://siednl.atlassian.net/browse/PBR-17 | 2023-06-06
13 | MIR | Encabezado | Verificador | iclechugaverificador | Check box Anticorrupción | Pendiente | Selecciona correctamente / El check box anticorrupción ¿Dónde se refleja en el apartado en Resumen? | Permite seleccionar la opción anticorrupción
14 | MIR | Fin | Verificador | iclechugaverificador |  | Pendiente |  | Se actualiza correctamente el estatus al autorizar
15 | MIR | Propósito | Verificador | iclechugaverificador |  | Pendiente |  | El saldo refleja suficiencia, después de cargar la plantilla
16 | MIR | Componentes | Verificador | iclechugaverificador |  | Pendiente |  | Seleccionar / deseleccionar registros
17 | MIR | Actividades | Verificador | iclechugaverificador |  | Pendiente |  | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
18 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Busqueda Filtro Mes | Realizado | Filtra mes seleccionado | Busqueda correcta por el filtro seleccionado
19 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Cancelar | Realizado |  | Cancela la MIR
20 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Solicitar Modificación | Pendiente |  | Enviar a un capturador o verificar para su modifocación
21 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Enviar | Pendiente |  | Enviar la MIR al autorizador para autorización
22 | MIR | Resumen | Verificador | iclechugaverificador | Guardar como Borrador |  |  | Guarda borrador en los listados de MIR
23 | Meta Anual | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Búsqueda
24 | Meta Anual | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Filtro por Institución
25 | Meta Anual | Meta Anual | Capturador | iclechugacapturador | Filtro por estado de la Meta Anual | [6 empty] | mir
26 | Meta Anula | FIN | Capturador | iclechugacapturador
| Meta Anula | Propósito | Capturador | iclechugacapturador
| Meta Anula | Componentes | Capturador | iclechugacapturador | Componente 1
| Meta Anula |  | Capturador | iclechugacapturador
| Meta Anula |  | Capturador | iclechugacapturador
iclechugacapturador
iclechugacapturador
oswaldo.cardenas
oswaldo.cardenas

## GRAFICOS
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Pendiente | 12
Realizado | 8
Total general | 20
Etiquetas de fila | Cuenta de N° Caso
Total general
Cuenta de Estatus Incidente | Etiquetas de columna
Etiquetas de fila | Total general
Total general

## Datos
Estatus | Estatus Incidente | Desarrollador
Pendiente | Tarea por hacer | Adolfo García
Realizado | En curso | Juanita Reyes
Error | Paudado | Abelino Olguín
Finalizado
Note on B1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Representa la información para la lista desplegable de Estatus
Note on C1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores para la lista desplegable de Estatus Incidentes
Note on D1: ADOLFO ANGEL GARCIA: Valores desplegables para la lista de desarrolladores del proyecto